## ★2025年版
※右の入力欄に年月を入力すると、その月のチェックリストになります
週休２日制適用工事 現場閉所チェックリスト | [5 empty] | 年月入力欄 |  | リスト
工事名 | ○○工事 |  |  |  |  | 年 | 2025 | ― | 2025-05-01
受注者名 | ○○工務店 |  |  |  |  | 月 | 5 | 休
月日 | 曜日 | 計画上の 閉所日 | 実際の 閉所日 | 計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載 | 祝日 |  |  | 夏休
2025-05-01 | 木 | [6 empty] | 年末年始休
2025-05-02 | 金 | [6 empty] | 雨休
2025-05-03 | 土 |  |  |  | 憲法記念日 |  |  | 工場製作
2025-05-04 | 日 |  |  |  | みどりの日 |  |  | その他休
2025-05-05 | 月 |  |  |  | こどもの日
2025-05-06 | 火 |  |  |  | 振替休日
2025-05-07 | 水
2025-05-08 | 木
2025-05-09 | 金
2025-05-10 | 土
2025-05-11 | 日
2025-05-12 | 月
2025-05-13 | 火
2025-05-14 | 水
2025-05-15 | 木
2025-05-16 | 金
2025-05-17 | 土
2025-05-18 | 日
2025-05-19 | 月
2025-05-20 | 火
2025-05-21 | 水
2025-05-22 | 木
2025-05-23 | 金
2025-05-24 | 土
2025-05-25 | 日
2025-05-26 | 月
2025-05-27 | 火
2025-05-28 | 水
2025-05-29 | 木
2025-05-30 | 金
2025-05-31 | 土
現場閉所日 |  | 0 | 0
対象期間 |  | 31 | 31
今月の閉所率 |  | 0% | 0% | ※設計変更は月ごとではなく
全体の閉所率で判断！
Formulas:
週休２日制適用工事 現場閉所チェックリスト = [週休２日制適用工事 現場閉所チェックリスト, row above]+1
週休２日制適用工事 現場閉所チェックリスト = IF([週休２日制適用工事 現場閉所チェックリスト, row above]=EOMONTH(B9,0),"",[週休２日制適用工事 現場閉所チェックリスト, row above]+1)

## ★2025年版記載例
※右の入力欄に年月を入力すると、その月のチェックリストになります
週休２日制適用工事 チェックリスト | [5 empty] | 年月入力欄 |  | リスト
[6 empty] | 年 | 2025 | ― | 2025-08-01
工事名 | ○○工事 |  |  |  |  | 月 | 8 | 休
受注者名 | ○○工務店 | [6 empty] | 夏休
月日 | 曜日 | 計画上の 閉所日 | 実際の 閉所日 | 計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載 | 祝日 |  |  | 年末年始休
2025-08-01 | 金 | ― | ― | 準備工 |  |  |  | 雨休
2025-08-02 | 土 | ― | ― |  |  |  |  | 工場製作
2025-08-03 | 日 | ― | ― |  |  |  |  | その他休
2025-08-04 | 月 | ― | ― | 準備工
2025-08-05 | 火 |  |  | 現場着手日
2025-08-06 | 水
2025-08-07 | 木 |  | 雨休 | 8/6事前連絡済
2025-08-08 | 金
2025-08-09 | 土 | 休 | 休
2025-08-10 | 日 | 休 | 休
2025-08-11 | 月 | 休 | 休 |  | 山の日
2025-08-12 | 火
2025-08-13 | 水 | 夏休 | 夏休
2025-08-14 | 木 | 夏休 | 夏休
2025-08-15 | 金 | 夏休 | 夏休
2025-08-16 | 土 | 休 | 休
2025-08-17 | 日 | 休 | 休
2025-08-18 | 月
2025-08-19 | 火
2025-08-20 | 水 |  | 休 | 8月23日の振替
2025-08-21 | 木
2025-08-22 | 金
2025-08-23 | 土 | 休 |  | 当初休み予定だったが地元協議で作業
2025-08-24 | 日 | 休 | 休
2025-08-25 | 月
2025-08-26 | 火
2025-08-27 | 水
2025-08-28 | 木
2025-08-29 | 金
2025-08-30 | 土 | 休 | 休 | 地震による緊急対応13:00～16:00
2025-08-31 | 日 | 休 | 休
現場閉所日 |  | 9 | 10
対象期間 |  | 24 | 24
閉所率 |  | 37.5% | 41.67%
Formulas:
週休２日制適用工事 チェックリスト = [週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]+1
週休２日制適用工事 チェックリスト = IF([週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]=EOMONTH(B10,0),"",[週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]+1)
Note on D10: 監督職員に提出した 工程表等で計画して いた閉所日を記載
Note on E10: 実際の閉所状況を プルダウンから選択
Note on F11: 現場着手までは 対象期間に含まないので 「-」を選択
Note on F14: 対象期間は 現場着手日から 現場完成日まで。
Note on F16: 雨天等による閉所も 閉所日にカウントできる。 「雨休」を選択。 （監督職員への事前連絡 必要）
Note on E22: 夏期休暇（3日） 年末年始休暇（6日）は 必ず設定して 対象期間から除外する。
Note on F32: もともと計画していた 閉所日に作業を行った 場合には，できる限り 振替閉所日を設ける。
Note on E33: もともと計画していた 閉所日に雨が降った 場合には「雨休」では なく「休」を選択。
Note on F39: 災害等緊急時の対応は， 作業にカウントとせず 「休」としてよい。
Note on E41: 現場閉所日， 対象期間， 閉所率は 自動計算されるので 触らない。

## 祝日
2021年祝日等一覧 | 2021-04-29 | 木 | 昭和の日
| 2021-05-03 | 月 | 憲法記念日
| 2021-05-04 | 火 | みどりの日
| 2021-05-05 | 水 | こどもの日
| 2021-07-22 | 木 | 海の日
| 2021-07-23 | 金 | スポーツの日
| 2021-08-08 | 日 | 山の日
| 2021-08-09 | 月 | 振替休日
| 2021-09-20 | 月 | 敬老の日
| 2021-09-23 | 木 | 秋分の日
| 2021-11-03 | 水 | 文化の日
| 2021-11-23 | 火 | 勤労感謝の日
| 2022-01-01 | 土 | 元日
| 2022-01-10 | 月 | 成人の日
| 2022-02-11 | 金 | 建国記念の日
| 2022-02-23 | 水 | 天皇誕生日
| 2022-03-21 | 月 | 春分の日
2022年祝日等一覧 | 2022-04-29 | 金 | 昭和の日
| 2022-05-03 | 火 | 憲法記念日
| 2022-05-04 | 水 | みどりの日
| 2022-05-05 | 木 | こどもの日
| 2022-07-18 | 月 | 海の日
| 2022-08-11 | 木 | 山の日
| 2022-09-19 | 月 | 敬老の日
| 2022-09-23 | 金 | 秋分の日
| 2022-10-10 | 月 | スポーツの日
| 2022-11-03 | 木 | 文化の日
| 2022-11-23 | 水 | 勤労感謝の日
| 2023-01-01 | 日 | 元日
| 2023-01-02 | 月 | 振替休日
| 2023-01-09 | 月 | 成人の日
| 2023-02-11 | 土 | 建国記念の日
| 2023-02-23 | 木 | 天皇誕生日
| 2023-03-21 | 火 | 春分の日
2023年祝日等一覧 | 2023-04-29 | 土 | 昭和の日
| 2023-05-03 | 水 | 憲法記念日
| 2023-05-04 | 木 | みどりの日
| 2023-05-05 | 金 | こどもの日
| 2023-07-17 | 月 | 海の日
| 2023-08-11 | 金 | 山の日
| 2023-09-18 | 月 | 敬老の日
| 2023-09-23 | 土 | 秋分の日
| 2023-10-09 | 月 | スポーツの日
| 2023-11-03 | 金 | 文化の日
| 2023-11-23 | 木 | 勤労感謝の日
| 2024-01-01 | 月 | 元日
| 2024-01-08 | 月 | 成人の日
| 2024-02-11 | 日 | 建国記念の日
| 2024-02-12 | 月 | 振替休日
| 2024-02-23 | 金 | 天皇誕生日
| 2024-03-20 | 水 | 春分の日
2024年祝日等一覧 | 2024-04-29 | 月 | 昭和の日
| 2024-05-03 | 金 | 憲法記念日
| 2024-05-04 | 土 | みどりの日
| 2024-05-05 | 日 | こどもの日
| 2024-05-06 | 月 | 振替休日
| 2024-07-15 | 月 | 海の日
| 2024-08-11 | 日 | 山の日
| 2024-08-12 | 月 | 振替休日
| 2024-09-16 | 月 | 敬老の日
| 2024-09-22 | 日 | 秋分の日
| 2024-09-23 | 月 | 振替休日
| 2024-10-14 | 月 | スポーツの日
| 2024-11-03 | 日 | 文化の日
| 2024-11-04 | 月 | 振替休日
| 2024-11-23 | 土 | 勤労感謝の日
| 2025-01-01 | 水 | 元日
| 2025-01-13 | 月 | 成人の日
| 2025-02-11 | 火 | 建国記念の日
| 2025-02-23 | 日 | 天皇誕生日
| 2025-02-24 | 月 | 振替休日
| 2025-03-20 | 木 | 春分の日
2025年祝日等一覧 | 2025-04-29 | 火 | 昭和の日
| 2025-05-03 | 土 | 憲法記念日
| 2025-05-04 | 日 | みどりの日
| 2025-05-05 | 月 | こどもの日
| 2025-05-06 | 火 | 振替休日
| 2025-07-21 | 月 | 海の日
| 2025-08-11 | 月 | 山の日
| 2025-09-15 | 月 | 敬老の日
| 2025-09-23 | 火 | 秋分の日
| 2025-10-13 | 月 | スポーツの日
| 2025-11-03 | 月 | 文化の日
| 2025-11-23 | 日 | 勤労感謝の日
| 2025-11-24 | 月 | 振替休日
| 2026-01-01 | 木 | 元日
| 2026-01-12 | 月 | 成人の日
| 2026-02-11 | 水 | 建国記念の日
| 2026-02-23 | 月 | 天皇誕生日
| 2026-03-20 | 金 | 春分の日